## Shedule
Actividad |  |  | Inicio | Duración | Tiempo de ejecución (meses)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Revisión de bibliografía |  |  | Día 0 | 60 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 1 to Tiempo de ejecución (meses) 2
Entrega avance Seminario II: Inicio proyecto de tesis |  |  | Día 0 | 7 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 1
Objetivo 1. Determinar los parámetros que definen la temperatura |  |  | Día 0 | 120 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 1 to Tiempo de ejecución (meses) 4
| Caracterización morfológica de la región de los cráteres Garavito |  | Día 30 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 2
|  | Obtención de datos recolectados por las misiones | Día 30 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 2
|  | Análisis y resumen de datos morfológicos | Día 30 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 2
|  | Entrega avance Seminario II: avances de caracterización morfológica | Día 50 | 10 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 2
| Caracterización óptica |  | Día 60 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 3
|  | Obtención de datos recolectados por las misiones | Día 60 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 3
|  | Análisis y resumen de datos ópticos | Día 60 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 3
|  | Entrega avance Seminario II: avances de caracterización óptica | Día 70 | 10 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 3
| Caracterización térmica |  | Día 90 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 4
|  | Temperatura de la Luna | Día 90 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 4
|  | Espectro en el infrarrojo | Día 90 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 4
|  | Búsqueda y análisis de datos | Día 90 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 4
|  | Diferencias con el lado visible | Día 90 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 4
|  | Entrega avance Seminario II: avances de caracterización térmica | Día 110 | 10 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 4
Objetivo 2. Reproducir las condiciones de radiación solar |  |  | Día 120 | 90 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 4 to Tiempo de ejecución (meses) 7
| Desarrollo del cálculo para determinar la posición del sol |  | Día 120 | 90 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 4
| Búsqueda de software de referencia |  | Día 120 | 90 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 4
| Desarrollo del código para simular posición del sol en el cielo del cráter Garavito |  | Día 120 | 90 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 5 to Tiempo de ejecución (meses) 6
|  | Comparación de simulación con software de referencia | Día 120 | 90 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 5 to Tiempo de ejecución (meses) 6
| Determinar la temperatura en la superficie de la región de los cráteres Garavito |  | Día 120 | 90 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 6 to Tiempo de ejecución (meses) 7
| Entrega parcial: avances de reproducción de las condiciones de radiación solar |  | Día 200 | 10 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 7
Objetivo 3. Establecer las curvas de emisión en las componentes ópticas y térmicas |  |  | Día 210 | 120 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 7 to Tiempo de ejecución (meses) 10
| Variación de las curvas en el día lunar |  | Día 210 | 120 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 7 to Tiempo de ejecución (meses) 9
| Comparación con lado visible |  | Día 210 | 120 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 10
| Entrega parcial: avances de curvas de emisión |  | Día 290 | 10 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 10
Revisión y análisis de resultados |  |  | Día 300 | 30 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 10 to Tiempo de ejecución (meses) 11
Redacción de tesis |  |  | Día 0 | 360 días | bar: Tiempo de ejecución (meses) 1 to Tiempo de ejecución (meses) 12